## Sprint 1 Burndown Chart
SPRINT 1 BURNDOWN:
Time Remaining (Hours) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
0 | 18 | 18
1 | 18 | 18
2 | 17 | 18
3 | 17 | 17
4 | 17 | 17
5 | 17 | 17
6 | 16 | 17
7 | 16 | 16
8 | 15 | 15
9 | 14 | 14
10 | 13 | 14
11 | 13 | 13
12 | 12 | 12
13 | 12 | 12
14 | 11 | 11
15 | 10 | 10
16 | 10 | 10
17 | 10 | 10
18 | 10 | 10
19 | 10 | 10
20 | 9 | 10
21 | 9 | 9
22 | 9 | 9
23 | 8 | 9
24 | 7 | 8
25 | 6 | 7
26 | 6 | 7
27 | 5 | 6
28 | 4 | 6
29 | 3 | 5
30 | 2 | 4
31 | 1 | 3
32 | 0 | 2
33 |  | 1
34 |  | 0

## Release Burndown Chart
Sprints | Story Points
0 | 139
1 | 113
2 | 91
3 | 68
4 | 40
5 | 30
6 | 22
7 | 12
8 | 0

## Sprint 2 Burndown Chart
SPRINT 2 BURNDOWN:
Time Remaining (Hours) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining

## Sprint 3 Burndown Chart
SPRINT 3 BURNDOWN:
Time Remaining (Hours) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining

## Sprint 4 Burndown Chart
SPRINT 4 BURNDOWN:
Time Remaining (Hours) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining